Отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной дорожной карты по реализации проекта «500+»

в ШНОР Кяхтинского района (МБОУ «Тамирская СОШ», МБОУ «Баин-Булакская ООШ»)

- Организационно - технологические мероприятия

Организация работы школ с РПШ и по проведению самодиагностики (утверждение графиков посещения школ кураторами, первичное посещение кураторами ОО)

- 17 марта 2022 года проведена встреча муниципального координатора (Дылыкова Н.Б.), кураторов (Елисеева Е.А., Мункуева Е.Б) с администрацией ШНОР Кяхтинского района (МБОУ «Тамирская СОШ» - директор Шикуева Г.А.., зам. директора по УВР Андреева Н.В. зам. директора по ВР  Агафонова Е.И., МБОУ «Баин-Булакская ООШ»-директор Цыдыпова Д.Г., зам.директора по УВР Гуляева И.П.)   на которой был представлен проект   муниципальной дорожной карты реализации проекта «500+». Проект был доработан и утверждён.  Так же, на рабочем совещании  рассмотрены формы самодиагностики школы  рискового профиля, определены направления.

- 24 марта 2022 года  в ИС МЭДК ШНОР загружены результаты самодиагностики, верифицированы РПШ (рисковые профили школ)

Разработка школами документов по выходу из кризисной ситуации: Концепции развития, Программ развития

- 10 марта – 24 марта  разработаны концепции программ развития, среднесрочные программы развития, программы по рисковым профилям РПШ верифицированы, в МЭДК внесены соответствующие отметки

Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта «500+»

ссылки на информационный ресурс о проведенных мероприятиях:

https://tamir.buryatschool.ru/?section_id=101 - МБОУ «Тамирская СОШ»

https://bain.buryatschool.ru/?section_id=99 – МБОУ «Баин-Булакская ООШ»

- Организационно-методические мероприятия

Составление графика прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками школ - участников проекта (КПК Академии Минпросвещения России, региональные КПК)

Повышение квалификации педагогов МБОУ «Тамирская СОШ» по проекту «500+»

|  | ФИО | Название курсов | Кол-во часов, год прохождения. | Место прохождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шикуева Г.А. | Метапредметные связи в исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы | 2022 г. | БРИОП |
| 2 | Агафонова Е.И. | Методы и технология профориентационной работы. | 36ч 2022 г | БРИОП |
| 3 | Ворона В.А. | Цифровая трансформация совр.школы Скорочтение и развитие памяти: методы и упражнения Содержание и методика преподавания в нач.школе в условиях ФГОС НОО нового поколения.ФГОС «Скорочтение и развитие памяти: методы и упражрения» | 144 ч 2021 г 72 ч.2022 г 72 ч 2022 г | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» АНО ДПО «Платформа» АНО ДПО «Платформа» |
| 4 | Коновалова Г.С. | Проектная деятельность в технологическом образовании как средство развития творческих способностей обучающихся. Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленным ФГОС. Оказание первой помощи в ОО. Точка Роста IT-клуб | 72 ч 2022 г 144 ч.2022 г. 36 ч 2021 г. В настоящее время | БРИОП «Педагогический университет РФ» Центр инновац. Образ.и воспитания. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |
| 5 | Абдалова О.Н. | Метапредметные связи в исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы Методы и технология профориентационной работы. | 40 ч 2022 г 36 ч 2022 | БРИОП |
| 6 | Цыденова М М. | Психологические основы профилактики и коррекции аутодеструктивного поведения у подростков | 16 ч.2022 | БРИОП |
| 7 | Шикуев С. А. | Школа современного учителя, Развитие читательской грамотности | 56 ч 2022 г | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |
| 8 | Агафонова О. В. | Система диагностики предметных и метапредметных результатов а начальной школе Оказание первой помощи в ОО. | 72 ч 2021г 16 ч 2022 г | ООО «Инфоурок» Центр развития педагогики. |
| 9 | Ворона С.А. | Метапредметный подход и его применение в начальной школе. Правовые основы деятельности руководителя общеобразовательной организации Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя детского лагеря» | 32 ч. 2021г 16 ч 2021г 36 ч 2022г | ГАУ ДПО РБ ГБУ «РЦОИ и ОКО» ООО «Инфоурок» |
| 10 | Андреева Н.В. | Точка Роста: новые подходы в управлении образовательной деятельностью. ФГОС ООО. Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» | 2021 г 44 ч 2021 72 ч | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» ООО «Центр инновационного образования и воспитания» |
| 11 | Куминов А.А. | Точка Роста IT-клуб | 144ч проходит в настоящее время | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |
| 12 | Чойбсонов В. Г. | Точка Роста IT-клуб | 144ч проходит в настоящее время | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |

Повышение квалификации педагогов МБОУ «Баин-Булакская ООШ»

| № | ФИО | Название КПК | Кол-во часов | Место прохождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жапова Ирина Владимировна | Реализация воспитательного потенциала соваременного урока в условиях внедрения новых ФГОС НОО | 16ч | БРИОП 2022год |
|  |  | ШКОЛА Современного учителя. Развитие читательской грамотности | 56ч | Минпрос России ЦНППМ |
| 2. | Гуляева Ирина Петровна | «Конструктор рабочих программ при переходе на ФГОС-2021» | 16 | БРИОП 2022г. |
|  |  | «Обновленные ФГОС НОО и ООО: особенности содержания и требования к его реализации» | 16 | БРИОП 2022г. |
|  |  | Деятельность школьных МО, направленная на формирование функциональной математической и естественно-научной грамотности | 8ч. | БРИОП 2022г |
|  |  | Основы финансовой грамотности | 40ч. | БРИОП 2022г. |
| 3. | Цыдыпова Дарима Гуро-Цыреновна | «Обновленные ФГОС НОО и ООО: особенности содержания и требования к его реализации» | 16 | БРИОП 2022 г. |
| 4. | Очирова Цырен-Дыжит Сосоржаповна | «Конструктор рабочих программ при переходе на ФГОС-2021» | 16 | БРИОП 2022 г. |
| 5. | Очирова Туяна Дамдинцыреновна | «Обновленные ФГОС НОО и ООО: особенности содержания и требования к его реализации» | 16 | БРИОП 2022г. |
|  |  | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | 16 | БРИОП 2022г. |
| 6. | Цыбиктарова Тамара Доржиевна | «Обновленные ФГОС НОО и ООО: особенности содержания и требования к его реализации» | 16 | БРИОП 2022г. |
|  |  | «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» | 16 | Инфоурок 2022 |
|  |  | Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности | 36 | ООО Центр КПК «Луч знаний» 2022г, г.Красноярск |
| 7. | Балданова Светлана Базаржаповна | «Современный урок бурятского языка и литературы в соотвествии с требованиями ФГОС-2021» | 16 | БРИОП 2022г. |
| 8. | Батомункуева Цырма Гомбожаповна | Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности | 36 | ООО Центр КПК «Луч знаний» 2022г, г.Красноярск |

Организация совещаний регионального учебно-методического объединения (РУМО) по вопросам деятельности муниципальных, школьных методических служб, в том числе по планированию и содержанию работы со школами с НОР.

Школы-участники проект «500+» охвачены сопровождением муниципальных методических служб. Ежемесячно проходят совещания с руководителями муниципальных методических служб в формате zoom-конференций, оказывается методическое сопровождение деятельности ШНОР. Учителя русского языка и литературы МБОУ «Тамирская СОШ» провели  районный семинар учителей русского языка и литературы.

Участие в районных семинарах учителей-предметников:

Март: учителей русского языка («Мурочинская ООШ»), учители математики  (МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»), учителей химии, биологии ( МБОУ «Наушкинская СОШ»)

Апрель: учителей физической культуры (МБОУ «Кяхтинская СОШ №4») учителей информатики, музыки и технологии ( МБОУ «Кяхтинская СОШ №1»), учителей географии («Энхэ-Талинская ООШ»), учителей английского языка ( МБОУ «Кяхтинская СОШ №4»).

Семинары заместителей директоров по УВР:

январь (МБОУ «Кяхтинская СОШ№1») Куратор Елисеева Е.А представила опыт работы и выступила с докладом «Цифровая образовательная среда как один из инструментов организации образовательного процесса», координатор Дылыкова Н.Б  «Об организации работы по формированию функциональной грамотности обучающихся»

февраль (МБОУ Кяхтинская СОШ№1)Куратор Мункуева Е.Б « Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций», руководитель РМО Бурантарова Е.А «Индивидуальные образовательные маршруты пед.работников»

май (МБОУ «Кяхтинская СОШ №4») Подготовка и проведение ГИА 2022г

ШНОР являются  постоянными участниками региональных совещаний ( БРИОП, Министерство образования и науки РБ)

    - г. куратор проекта «500+» Елисеева Е.А. принимала участие с докладом «О принятых мерах, направленных на реализацию проекта 500+» в региональном совещании со школами НОР

Вовлечение в работу со школами с НОР    республиканских инновационных площадок, сетевого образовательного кластера школ с НОР

ШНОР Кяхтинского района вошли в программу реализации проекта РИП, созданной на базе МБОУ «Кяхтинская СОШ №4» по теме проекта «Сетевое партнерство как одно из условий формирования информационного пространства школы», целью которого является: внедрение сетевого образовательного пространства на основе развития цифровой образовательной среды.

- Аналитико-мониторинговые мероприятия

1. Организация и проведение планового мониторинга реализации проекта. Размещение данных в ИС МЭДК.  1 этап

Организация и проведение планового мониторинга реализации проекта. Размещение данных в ИС МЭДК.  1 этап

Основные направления исполнения Электронной дорожной карты 500+ 2022 на 24.03.2022 года выполнены и подтверждены кураторами:

МБОУ «Тамирская СОШ», МБОУ «Баин-Булакская ООШ»:

- Стартовая диагностика ШНОР: проектная деятельность, самообследование файлы загружены- выполнено, кураторами подтверждены.

- Программа развития (ПР 1): Концепция ПР, среднесрочная ПР – файлы – загружены - выполнено, кураторами  подтверждены.

Школами совместно с муниципальным координатором и куратороми рассмотрены формы самодиагностики рискового профиля, определены два основных направления (МБОУ «Тамирская СОШ», МБОУ «Баин-Булакская ООШ»:

- Низкий уровень оснащения школ: Программа и 1 этап – файлы загружены, отчет по выполнению в работе. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неспешности:  Программа– файлы загружены.

- Проведена оценка внедрения и реализации ШНОР Кяхтинского района. По итогам 1 этапа можно сделать следующие выводы: программы развития по выходу из ШНОР выполняются, реализация муниципальной дорожной карты исполняется в срок.

Дылыкова Н.Б. – муниципальный координатор

Елисеева Е.А. – куратор Тамирской СОШ

Мункуева Е.Б – куратор Баин-Булакской ООШ